|  | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: 02463.250.345 Email: info@cdythadong.edu.vn Fax: 02433 515 812 Website:www.cdythadong.edu.vn |
| --- | --- |

QUY TRÌNH

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

| Mã hóa: 15/CĐYT – ĐT&QLKH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ban hành lần: 01 |  |  |
| Hiệu lực từ ngày: |  |  |

| Chữ ký | Người soạn thảo | # Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Ths. Nguyễn Thị Hiền | TS. Lê Thanh Sơn | TS. Nguyễn Đăng Trường |
| Chức danh | Phó trường phòng ĐT&QLKH | Phó hiệu trưởng | Hiệu trưởng |

# MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này nhằm mục đích: Định hướng, thiết lập trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm nhằm quản lý hiệu quả và chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Quy trình này áp dụng cho Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tham gia các hoạt động khoa học công nghệ nhà trường.

# ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

- Định nghĩa:

- Hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học: là văn bản lưu lại kết quả công việc: xác định, tuyển chọn, phê duyệt và giao nhiệm vụ, tổ chức triển khai, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện của các đề tài NCKH. Hồ sơ là bằng chứng khách quan của các hoạt động NCKH đã được thực hiện.

- Chủ nhiệm đề tài: là người chịu trách nhiệm chính và trực tiếp trước cơ quan, đơn vị quản lý đề tài (Cơ quan quản lý đề tài - cấp giao nhiệm vụ nghiên cứu) và cơ quan, đơn vị thực hiện đề tài (Cơ quan chủ trì) về tiến độ, chất lượng và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài được giao.

- Các đơn vị/cá nhân thực hiện đề tài: Các đơn vị là các phòng, bộ môn, trung tâm của trường. Các cá nhân là các cán bộ, giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học.

Từ viết tắt:

| HĐ | : Hội đồng | KH | : Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| HĐKH | : Hội đồng khoa học | QĐ | : Quyết định |
| NCKH | : Nghiên cứu khoa học | BB | : Biên bản |
| ĐT&QLKH | : Phòng Đào tạo và QLKH | CNĐT | : Chủ nhiệm đề tài |
| TMĐT | : Thuyết minh đề tài | NTĐT | : Nghiệm thu đề tài |

- LƯU ĐỒ	(Xem trang 3)

- ĐẶC TẢ	(Xem trang 4 - 7)

# CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

| TT | Tên biểu mẫu/ hướng dẫn/tài liệu | Mã hóa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch NCKH | BM01/QT15/ĐT&QLKH |
| 2 | Tổng hợp đăng ký đề tài | BM02/QT15/ĐT&QLKH |
| 3 | Thuyết minh đề tài | BM03/QT15/ĐT&QLKH |
| 4 | Quyết định thành lập hội đồng thẩm định TMĐT | BM04/QT15/ĐT&QLKH |
| 5 | Biên bản thẩm định TMĐT | BM05/QT15/ĐT&QLKH |
| 6 | Phiếu thẩm định TMĐT dành cho thành viên HĐ | BM06/QT15/ĐT&QLKH |
| 7 | Tổng hợp danh sách đề tài được thực hiện triển khai | BM07/QT15/ĐT&QLKH |
| 8 | Quyết định triển khai đề tài NCKH | BM08/QT15/ĐT&QLKH |
| 9 | Báo cáo tiến độ | BM09/QT15/ĐT&QLKH |
| 10 | Đơn xin gia hạn đề tài | BM10/QT15/ĐT&QLKH |
| 11 | Bảng tổng hợp báo cáo tiến độ | BM11/QT15/ĐT&QLKH |
| 12 | Báo cáo kết quả đề tài NCKH | BM12/QT15/ĐT&QLKH |
| 13 | Bảng tổng hợp báo cáo kết quả đề tài | BM13/QT15/ĐT&QLKH |
| 14 | Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu ĐT | BM14/QT15/ĐT&QLKH |
| 15 | Mẫu nhận xét phản biện | BM15/QT15/ĐT&QLKH |
| 16 | Biên bản nghiệm thu | BM16/QT15/ĐT&QLKH |
| 17 | Phiếu đánh giá, nghiệm thu dành cho thành viên HĐ nghiệm thu | BM17/QT15/ĐT&QLKH |
| 18 | Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài NCKH | BM18/QT15/ĐT&QLKH |
| 19 | Quyết định công nhận kết quả đề tài NCKH | BM19/QT15/ĐT&QLKH |
| 20 | Bảng tổng hợp công nhận kết quả đề tài NCKH | BM20/QT15/ĐT&QLKH |

# ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

| STT | TÊN BƯỚC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | BỘ PHẬN/NGƯỜI THỰC HIỆN | BỘ PHẬN/NGƯỜI PHỐI HỢP THỰC HIỆN | KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC | HẠN HOÀN THÀNH | BIỂU MẪU/HỒ SƠ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch | Căn cứ nhiệm vụ của năm học, chiến lược của nhà trường, xây dựng kế hoạch công tác NCKH trong năm học. | Phòng ĐT&QLKH | Các đơn vị liên quan | Dự thảo kế hoạch công tác NCKH | Trước 30/6 hàng năm | BM01/QT15/ĐT&QLKH |
| 2 | Xem xét | Xem xét tính phù hợp của kế hoạch, nếu chưa phù hợp quay về bước 1, nếu phù hợp chuyển sang bước 3 | Lãnh đạo trường | Phòng ĐT&QLKH | Kế hoạch công tác NCKH | Trước 10/7 hàng năm |  |
| 3 | Thông báo đăng ký | Tổ chức thông báo đăng ký tới các đơn vị trong toàn trường với các nội dung: - Định hướng đề tài; - Dự kiến thời gian thẩm định TMĐT. | Phòng ĐT&QLKH | Các đơn vị trong nhà trường | Thông báo đăng ký | Trước 15/7 hàng năm |  |
| 4 | Đăng ký đề tài, xây dựng TMĐT | Các đơn vị triển khai cho cán bộ, giảng viên đăng ký và xây dựng TMĐT theo mẫu gửi về phòng ĐT&QLKH | Các đơn vị/cá nhân | Cán bộ, giảng viên của các đơn vị | - Bản đăng ký - TMĐT | Trước 20/8 | BM02/QT15/ĐT&QLKH BM03/QT15/ĐT&QLKH |
| 5 | Tổng hợp đăng ký và TMĐT | Tổng hợp danh mục đăng ký và TMĐT của các đơn vị theo mẫu. Báo cáo lãnh đạo trường, đề xuất thành lập hội đồng thẩm định TMĐT, lịch thẩm định. | Phòng ĐT&QLKH | Các đơn vị/cá nhân đăng ký đề tài | - Danh sách tổng hợp đăng ký đề tài. - TMĐT | Trước 30/8 |  |

| STT | TÊN BƯỚC | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | BỘ PHẬN/NGƯỜI THỰC HIỆN | BỘ PHẬN/NGƯỜI PHỐI HỢP THỰC HIỆN | KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC | HẠN HOÀN THÀNH | BIỂU MẪU/HỒ SƠ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Thành lập HĐ thẩm định TMĐT | Phòng ĐT&QLKH Dự thảo quyết định thành lập HĐ thẩm định TMĐT. | Phòng ĐT&QLKH |  | Dự thảo quyết định thành lập HĐ thẩm định TMĐT |  |  |
| 7 | Duyệt | Lãnh đạo trường xét duyệt, nếu đồng ý, lãnh đạo trường ký ban hành quyết định thành lập HĐ thẩm định TMĐT (chuyển bước 8). Nếu không đồng ý quay về bước 6. | Lãnh đạo trường | Phòng ĐT&QLKH | Quyết định thành lập HĐ thẩm định TMĐT | Trước 10/9 | BM04/QT15/ĐT&QLKH |
| 8 | Thẩm định TMĐT | - Phòng ĐT&QLKH gửi quyết định thành lập hội đồng thẩm định TMĐT, hồ sơ TMĐT, lịch thẩm định TMĐT đến các thành viên trong hội đồng (trước 03 -05 ngày thẩm định) - HĐ thẩm định TMĐT tổ chức thẩm định tính khoa học, mục tiêu và khả năng thực hiện của từng đề tài được thể hiện trong bản đăng ký, thuyết minh đề tài, dự toán kinh phí thực hiện đề tài và định hướng hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường theo đúng qui định của HĐ. - HĐ thẩm định TMĐT tiến hành xét duyệt TMĐT theo qui định của HĐ thẩm định. HĐ quyết định phê duyệt các đề tài được triển khai thực hiện (chuyển bước 10); Nếu TMĐT không được phê duyệt, thư ký HĐ tổng hợp lưu hồ sơ (bước 9) | Hội đồng thẩm định TMĐT | CNĐT và thành viên tham gia; Phòng ĐT&QLKH | BB họp Hội đồng thẩm định TMĐT Phiếu thẩm định TMĐT của các thành viên HĐ | Trước ngày 20/9 hàng năm | BM05/QT15/ĐT&QLKH BM06/QT15/ĐT&QLKH |
| 9 | Lưu hồ sơ | Phòng ĐT&QLKH lưu hồ sơ TMĐT không được phê duyệt | Phòng ĐT&QLKH |  | BB họp Hội đồng thẩm định TMĐT | Trước 20/9 hàng năm | BM05/QT15/ĐT&QLKH |
| 10 | Tổng hợp báo cáo, hồ sơ TMĐT | - CNĐT hoàn thiện hồ sơ TMĐT sau góp ý của HĐ thẩm định TMĐT gửi thư ký hội đồng. - Thư ký HĐ tổng hợp đề tài được triển khai thực hiện, hồ sơ TMĐT, báo cáo lãnh đạo trường và đề xuất dự thảo Quyết định triển khai thực hiện đề tài trình Lãnh đạo trường ký phê duyệt. | Thư ký HĐ thẩm định TMĐT | Phòng ĐT&QLKH | Tổng hợp danh sách đề tài được thực hiện triển khai; Hồ sơ TMĐT |  | BM07/QT15/ĐT&QLKH |
| 11 | Quyết định triển khai thực hiện đề tài | Lãnh đạo trường ký Quyết định triển khai thực hiện đề tài. | Lãnh đạo trường | Phòng ĐT&QLKH | Quyết định triển khai thực hiện đề tài | Trước 30/9 | BM08/QT15/ĐT&QLKH |
| 12 | Thực hiện triển khai đề tài | Thực hiện triển khai đề tài theo TMĐT đăng ký và được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, các Chủ nhiệm đề tài phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, kết quả nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu theo đăng ký được duyệt trong TMĐT. | Chủ nhiệm đề tài | Thành viên tham gia |  | Sau khi có Quyết định |  |
| 13 | Báo cáo tiến độ | Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và gửi về Phòng ĐT&QLKH. Thư ký hội đồng thẩm định TMĐT tập hợp trình chủ tịch Hội đồng thẩm định TMĐT xem xét kiểm tra tiến độ. | Chủ nhiệm đề tài | Thành viên tham gia Phòng ĐT&QLKH | Báo cáo tiến độ | Sau ½ thời gian thực hiện ( Tháng 3 - đầu tháng 4) | BM09/QT15/ĐT&QLKH |
| 14 | Kiểm tra tiến độ | Thư ký Hội đồng thẩm định TMĐT tập hợp Báo cáo tiến độ trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định TMĐT xem xét kiểm tra tiến độ. Nếu đề tài không đảm bảo tiến độ như đăng ký trong TMĐT được phê duyệt, cần điều chỉnh tiến độ, căn cứ vào tình hình thực tế của quá trình thực hiện đề tài NCKH, CNĐT viết đơn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài, mỗi đề tài NCKH được gia hạn thời gian thực hiện đề tài 01 lần, thời hạn gia hạn không quá 03 tháng (tính từ thời điểm kết thúc thời gian thực hiện đề tài được phê duyệt). Trong trường hợp đặc biệt có thể xin gia hạn đến lần thứ 02, thời gian gia hạn không quá 06 tháng (tính từ thời điểm kết thúc thời gian thực hiện đề tài được phê duyệt); trường hợp đặc biệt như: CNĐT ốm đau, không đủ sức khỏe hoặc do các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh…), trường hợp đặc biệt gia hạn lần 02 do Hiệu trưởng quyết định. Nếu đề tài không cần điều chỉnh tiến độ, nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện nghiên cứu theo kế hoạch được phê duyệt trong TMĐT. Phòng ĐT&QLKH tổng hợp báo cáo tiến độ. | Chủ tịch hội đồng thẩm định TMĐT | Thư ký hội đồng Phòng ĐT&QLKH | Đơn xin gia hạn đề tài Tổng hợp báo cáo tiến độ đề tài | Sau ½ thời gian thực hiện ( Tháng 3 - đầu tháng 4) | BM10/QT15/ĐT&QLKH BM11/QT15/ĐT&QLKH |
| 15 | Viết Báo cáo kết quả đề tài | Căn cứ vào kế hoạch NCKH, và báo cáo tiến độ đề tài, Phòng ĐT&QLKH thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài đến các đơn vị/cá nhân được giao đề tài. CNĐT hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kết quả đề tài NCKH đúng yêu cầu, thể thức quy định gửi về Phòng ĐT&QLKH, đề xuất nghiệm thu đề tài NCKH | Chủ nhiệm đề tài | Thành viên tham gia Phòng ĐT&QLKH | Báo cáo kết quả đề tài NCKH | Tháng 6 năm sau | BM12/QT15/ĐT&QLKH |
| 16 | Tổng hợp các Báo cáo kết quả đề tài NCKH | Phòng ĐT&QLKH tổng hợp Báo cáo kết quả đề tài NCKH, báo cáo lãnh đạo trường và đề xuất dự thảo Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH, trình Lãnh đạo trường ký phê duyệt. | Phòng ĐT&QLKH |  | Bảng tổng hợp Báo cáo kết quả đề tài NCKH | Tháng 6 năm sau | BM13/QT15/ĐT&QLKH |
| 17 | Thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài | Phòng ĐT&QLKH Dự thảo quyết định thành lập HĐ thẩm định TMĐT. | Phòng ĐT&QLKH |  | Dự thảo quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH | Tháng 6 năm sau |  |
| 18 | Duyệt | Lãnh đạo trường xét duyệt, nếu đồng ý, lãnh đạo trường ký ban hành quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH (chuyển bước 19). Nếu không đồng ý quay về bước 17. | Lãnh đạo trường | Phòng ĐT&QLKH | Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH | Tháng 6 năm sau | BM14/QT15/ĐT&QLKH |
| 19 | Tổ chức nghiệm thu đề tài | - Phòng ĐT&QLKH gửi Quyết định nghiệm thu đề tài, báo cáo kết quả đề tài đến các thành viên Hội đồng (trước 03-05 ngày nghiệm thu) - Hội đồng nghiệm thu có trách nhiệm phản biện, đánh giá và kết luận về chất lượng đề tài theo quy định và lập Biên bản nghiệm thu đề tài cấp NCKH. + Nếu đề tài được HĐ nghiệm thu kết luận Không đạt, thư ký HĐ tổng hợp, lưu hồ sơ. + Nếu đề tài được HĐ nghiệm thu kết luận Đạt thì chuyển bước 20. | HĐ nghiệm thu đề tài NCKH/ CNĐT | Thành viên tham gia Phòng ĐT&QLKH | - BB nghiệm thu đề tài NCKH - Phiếu nhận xét, đánh gia của các phản biện - Phiếu đánh giá ngiệm thu đề tài NCKH của các thành viên HĐ | Tháng 6 năm sau | BM15/QT15/ĐT&QLKH BM16/QT15/ĐT&QLKH BM17/QT15/ĐT&QLKH |
| 20 | Hoàn thiện hồ sơ đề tài | - CNĐT hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đề tài theo đúng yêu cầu và thể thức quy định. - Nếu đề tài cần chỉnh sửa, điều chỉnh thì yêu cầu CNĐT chỉnh sửa, điều chỉnh theo kết luận của HĐ và gửi kết quả đã chỉnh sửa cho thư ký HĐ. | Chủ nhiệm đề tài | Thành viên tham gia | Hồ sơ đề tài đã chỉnh sửa | Sau 01 tuần nghiệm thu |  |
| 21 | Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đề tài, báo cáo | - Kiểm tra, xác nhận việc chỉnh sửa, điều chỉnh có phù hợp với yêu cầu, kết luận của HĐ nghiệm thu. Nếu đạt, xin xác nhận của Chủ tịch HĐ nghiệm thu để ghi nhận kết quả. Nếu chưa đạt thì phải chỉnh sửa tiếp. Nếu lần thứ 2 vẫn không đạt, Thư ký HĐ xin ý kiến HĐ nghiệm thu và báo cáo lãnh đạo trường. - Căn cứ kết quả nghiệm thu và sản phẩm báo cáo cuối cùng của CNĐT, tổng hợp kết quả và báo cáo Lãnh đạo trường. - Dự thảo các quyết định công nhận kết quả đề tài. | Phòng ĐT&QLKH/ Thư ký HĐ | Thành viên HĐ | - Hồ sơ đề tài đã hoàn thiện - Bản tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài NCKH năm học - Dự thảo Quyết định công nhận kết quả đề tài NCKH | Sau khi nhận được bản sửa chữa | BM18/QT15/ĐT&QLKH |
| 22 | Quyết định công nhận đề tài NCKH | Lãnh đạo trường xem xét và phê duyệt quyết định công nhận kết quả đề tài và ứng dụng vào thực tiễn của nhà trường. | Lãnh đạo trường | Phòng ĐT&QLKH | Quyết định công nhận kết quả đề tài NCKH | Sau 07-10 ngày nghiệm thu | BM19/QT15/ĐT&QLKH |
| 23 | Công bố đề tài được công nhận | Gửi quyết định công nhận kết quả đề tài NCKH cấp trường tới các đơn vị và cá nhân liên quan trong toàn trường. Đăng tải trên website nhà trường Danh sách đề tài được công nhận. | Phòng ĐT&QLKH/TT thông tin TV & in ấn | Các đơn vị và cá nhân liên quan | Tổng hợp công nhận kết quả đề tài NCKH năm học |  | BM20/QT15/ĐT&QLKH |
| 24 | Lưu trữ | Lưu Hồ sơ đề tài NCKH, các quyết định công nhận kết quả đề tài NCKH cấp cơ sở. Bàn giao Báo cáo kết quả đề tài, để lưu trữ tại Trung tâm TTTV&in ấn. | Phòng ĐT&QLKH | TT thông tin TV & in ấn | Hồ sơ đề tài NCKH |  |  |